| CONTRACT | PT. BELIFT AMANAH INDONESIA Komplek Pelni Jalan Gama Setia Raya No. B3/8 Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok info@belift.co.id |
| --- | --- |

7826/LIFT/BAI/VIII/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: Yessitania

NIK			: 00000000000

Alamat		: Santren, Banaran, Lamongan, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yessitania untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama		: Adhie Kurnia

Jabatan		: Direktur PT Belift Amanah Indonesia

Alamat		: JL. Gama Setia Raya JL. Komp Pelni, RW.9 Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Belift Amanah Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya kedua belah pihak mengadakan Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut :

PASAL  1

DEFINISI ISTILAH DAN KETENTUAN

### 1. SPK (Surat Perintah Kerja)

SPK adalah dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan antara Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan yang memuat ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, serta syarat dan ketentuan pekerjaan.

Ketentuan:

- SPK menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek.

- Semua pekerjaan yang dilakukan harus mengacu pada SPK beserta lampirannya.

### 2. MOS (Material On Site)

MOS atau Material On Site adalah kondisi dimana material, komponen, atau peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan telah tiba dan tersimpan di lokasi proyek, namun belum dilakukan pemasangan.

Material yang termasuk dalam kategori MOS antara lain dapat berupa komponen utama lift, rel guide rail, mesin, panel kontrol, pintu lantai, cabin, serta material pendukung lainnya yang telah dikirim ke lokasi proyek.

Ketentuan:

- Material yang dinyatakan sebagai MOS telah berada secara fisik di lokasi proyek dan dapat diverifikasi oleh Pemberi Kerja atau Pengawas Proyek.

- Material harus dalam kondisi baik, lengkap, dan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- Material yang telah dinyatakan sebagai MOS dapat dijadikan dasar untuk perhitungan progres pekerjaan atau penagihan termin pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak.

- Risiko kehilangan atau kerusakan material sebelum proses instalasi menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

- Pemberi Kerja berhak melakukan pemeriksaan terhadap material yang dinyatakan sebagai MOS untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi proyek.

### 3. BAST (Berita Acara Serah Terima)

BAST adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan dari Pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Kerja

Menandakan pekerjaan telah selesai secara substansial dan unit dapat dioperasikan serta menandakan seluruh kewajiban terselesaikan dan dimulainya perbaikan selama masa pemeliharaan.

Ketentuan:

- BAST menjadi dasar dimulainya masa garansi.

- Penandatanganan BAST dilakukan oleh kedua belah pihak.

### 4. Commissioning

Commissioning adalah proses pengujian dan verifikasi sistem lift setelah instalasi selesai untuk memastikan bahwa seluruh komponen berfungsi sesuai spesifikasi teknis.

Ketentuan:

- Commissioning meliputi pengujian fungsi, keselamatan, dan performa unit.

- Commissioning dilakukan sebelum unit dinyatakan siap digunakan.

### 5. Handover

Handover adalah proses penyerahan unit lift dari Pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Kerja setelah pekerjaan instalasi dan pengujian selesai.

Ketentuan:

- Handover dilakukan setelah commissioning berhasil.

- Handover dibuktikan dengan dokumen BAST.

### 6. Masa Garansi

Masa Garansi adalah periode waktu setelah serah terima dimana Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan instalasi atau cacat material.

Ketentuan:

- Masa garansi dimulai sejak tanggal BAST.

- Perbaikan selama masa garansi tidak dikenakan biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, kecuali kerusakan akibat kelalaian penggunaan.

Waktu Garansi:

- Free Maintenance 6 Bulan

- Garansi Spare Part 2 tahun

- Garansi Mesin/Motor 5 tahun

### 7. Progress Pekerjaan

Progress pekerjaan adalah tingkat penyelesaian pekerjaan berdasarkan tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Ketentuan:

- Progress pekerjaan menjadi dasar penagihan termin pembayaran.

- Progress harus dapat diverifikasi oleh kedua belah pihak.

PASAL  2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :

      - Pengadaan Lift

Pengadaan material Home Lift 400 Kg dan transportasi sampai di lokasi proyek 1  (satu) unit Home Lift- 400Kg,/ 3 – 5 Orang, – 0,4 mps - Floors/Stops/Doors 4/4/4.

      - Lingkup Pekerjaan PIHAK PERTAMA

Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mempersiapkan dan menyediakan media pemasangan Elevator yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, dalam hal ini melingkupi

A. Pekerjaan sipil ;

- Pekerjaan Arsitektural estetika diluar area pintu lift termasuk finishing celah lantai dengan pintu lift

- Sirkulasi Udara Ruang Mesin (turbin/Heksos/lainnya) jika diinginkan.

B. Pengadaan Elektrikal/Kelistrikan

- Pengadaan Daya Listrik dan Instalasi Listrik Sub Panel di Deket Control Panel Lift

- Pemasangan grounding listrik khusus lift, terpisah dari penangkal petir

C. Pengadaan gudang peralatan Lift di Lokasi Proyek sesuai dengan Kapasitas Lift

D. Pembuatan pit

      - Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA

Merupakan pekerjaan utama pengadaan hingga pemasangan Elevator melingkupi ;

- Produksi  dan pengadaan elevator sesuai permintaan dan spesifikasi

- Pemasangan Struktur Steel

- Pengiriman elevator hingga sampai di Lokasi,

- Instalasi dan pemasangan elevator sesuai standard dengan pekerjaan diluar lingkup pekerjaan PIHAK PERTAMA,

- Pemeriksaan dan uji kelayakan, commissioning penggunaan lift

- Serah terima pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

- Free Maintenance setalah BAST di tanda tangani sesuai ketentuan

PASAL  3

LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan berada di Santren, Banaran, Lamongan, Jawa Timur yang di sebut lokasi proyek yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL  4

NILAI KONTRAK

Nilai pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah : 360.000.000 ,-

- Pengadaan Unit Elevator, Struktur dan Instalasi sebesar Rp. 360.000.000

PASAL  5

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan :

        - Maksimal 2 Bulan sejak kontrak telah ditanda tangani dan pembayaran pertama (DP) diterima untuk Material On site

        - Maksimal 1,5 Bulan sejak Material On Site dengan catatan tidak ada kendala bangunan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL  6

PINALTY

Penalty akan di kenakan apabila keterlambatan terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA

            - Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan proses produksi dan pengiriman material ke lokasi proyek melebihi waktu maksimal 2,5 (dua setengah) bulan sejak pembayaran DP diterima, maka dikenakan pinalty sebesar 0.05% / hari kerja (maksimal 1%) dari nilai pekerjaan pengadaan material unit elevator.

            - Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan lebih dari 30 hari sejak Material dinyatakan lengkap di lokasi dan lokasi dinyatakan siap oleh PIHAK PERTAMA akan di kenakan pinalty sebesar 0.05% / hari kerja (maksimal 2%) dari nilai pekerjaan pemasangan unit elevator

            - Pinalty pemasangan dan pengadaan material tidak berlaku apabila keterlambatan disebabkan oleh Ganggung pekerjaan sipil, Keterlambatan pelunasan termin, Akses kerja yang belum lengkap dan Gangguan listrik di lokasi proyek.

PASAL  7

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan dengan cara :

      - Pembayaran Pertama atau Uang Muka sebesar Rp.108.000.000 atau 30% (Tiga Puluh Persen) dari nilai kontrak dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak ditandatangani. Jika pembayaran belum di lakukan maka rentan waktu pekerjaan belum di mulai dan pemesanan belum di lakukan. Setelah jangka waktu 1 bulan maka kontrak dinyatakan batal

      - Pembayaran Kedua sebesar Rp.108.000.000 atau 30% (Tiga Puluh Persen) dari nilai kontrak akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah Bill Of Lading (B/L) terbit.Jika belum di lakukan pembayaran kedua maka barang tidak akan di kirim ke lokasi proyek, dan jika dalam waktu 2 bulan belum dibayarkan maka barang berhak di alihkan untuk proyek lain dan waktu pekerjaan akan di ulang ketika pembayaran DP ke 2 di lakukan.

      - Pembayaran Ketiga sebesar sebesar Rp.108.000.000  atau 30% (Tiga Puluh Persen) dari nilai kontrak akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah material unit sampai di lokasi /(MOS) Jika belum dibayarkan maka unit belum di lakukan pemasangan, dan jika dalam waktu 1 bulan tidak dibayarkan maka unit akan di ambil kembali dan berhak di alihkan untuk proyek lain dan waktu pekerjaan akan di ulang ketika pembayaran DP ke 3 di lakukan.

Pembayaran Keempat sebesar Rp.36.000.000 atau 10% (Sepuluh Persen) dari nilai kontrak akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah serah terima unit kepada PIHAK PERTAMA (BAST). Jika belum di ada pembayaran selama 1 bulan setelah BAST ditanda tangani maka lift akan di matikan, dan jika dalam waktu 2 bulan belum ada pembayaran maka PIHAK KEDUA berhak mengambil komponen spare part yang setara dengan nomial yang belum di bayarkan

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening

PT. BELIFT AMANAH INDONESIA

BANK BCA : 1662996330

KCP Cimanggis, Depok

PASAL  8

FORCE MAJURE

Force Majeure adalah keadaan di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, seperti Bencana Alam, Gempa Bumi, Kebakaran, Kerusuhan, Kebijakan Pemerintah, Gangguan Distribusi Material Global, atau Meninggal Dunia salah satu pihak.

Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut.

Selama keadaan Force Majeure berlangsung, kewajiban para pihak ditangguhkan sementara, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang sesuai lamanya keadaan tersebut, dan PIHAK KEDUA tidak dikenakan penalty keterlambatan.

Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka hak dan kewajiban berdasarkan SPK ini beralih kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan dalam SPK.

Apabila keadaan Force Majeure berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka para pihak atau ahli waris yang sah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL  9

PENYELESAIAN

Apabila terjadi sengketa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui Pengadilan NEGERI sesuai domisili hukum PIHAK KEDUA

PASAL  10

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam surat Perjanjian Kerja ini apabila diperlukan akan dibicarakan kemudian dan di tuangkan dalam bentuk tertulis serta menjadi addendum yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian, Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua. Masing-masing di bubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK PERTAMA Yessitania Pemilik Bangunan | PIHAK KEDUA PT BELIFT AMANAH INDONESIA Adhie Kurnia Direktur |
| --- | --- |

# Design Lift Premium Pintu Kaca

Door

LOP

COP

Cabin Lift

Struktur Steel

| Elevator Panoramic With Traction Description |  |  |
| --- | --- | --- |
| 001 | Type | MRL |
| 002 | Loading Capacity | 400 Kg |
| 003 | Speed | 0.4 m/s |
| 004 | Stops/Floors/Doors | 4/4/4 |
| 005 | Floor Name | 1.2.3.4 |
| 006 | Base Floor | 1 |
| 007 | Rate of Traction Machine | 1,2 kw |
| 008 | Traction Ratio | 2:1 |
| 009 | Power Supply | Custom |
| 010 | Lighting Power | 380V 50HZ |
| 011 | Shaft Size | 1800*1600 |
| 012 | Floor height | 1F: Custom 2F: Custom 3F: Custom 4F; Custom |
| 013 | Overhead | Custom |
| 014 | Travelling Height | (Custom) |
| 015 | Pit Depth | 500 |
| 016 | Door opening Type | Center Opening |
| 017 | Door opening Size | Custom |
| 018 | Cabin Size | Custom |
| 019 | Height of Cabin | 2200 mm |
| 020 | Cabin decoration | As in pic |
| 021 | Handrail | NO |
| 022 | Floor | PVC |
| 023 | COP | As at Pict |
| 024 | Button of COP | As at Pict |
| 025 | LOP | As at Pict |
| 026 | Button of LOP | As at Pict |
| 027 | Language | English |
| 028 | Brand | BELIFT |

NOTES: Spesifikasi FINAL SETELAH SURVEY FINAL